## Slide 1: «Детский образовательный центр «Поварёнок» как инновационная модель развития естественнонаучного творчества способствующая ранней профориентации детей 5-7 лет»
Дубовик Виктория Сергеевна, педагог дополнительного образования
2021

## Slide 2: Значимость проекта заключается в организации детского досуга с намерением обучения детей самозанятости в домашних условиях. Знакомство детей правилам обращения с продуктами питания и кухонным оборудованием В планирование входит как приготовление еды, так и хранение, соответствия друг другу, определения срока годности продукта, калорийности, жирности, оформление блюд и сервировка стола. Данная работа предусмотрена непосредственным участием детей под наблюдением педагога. Самое важное то, что во время подготовки к погружению старшие дошкольники должны определиться с наименованием блюда, рецепта, обязанностями, выбора правильного решения, а также готовить необходимый инструментарий для работы и вести собственную документацию по заполнению тетради рецептов.

## Slide 3: Механизм реализации проекта «Поварёнок»
2 приобретение оборудования
1. подготовка проекта
6. Обобщение результата проекта "Поварёнок"
3. привлечение родителей
4. Непосредственная работа воспитанников (установка оборудования, подбор ингридиентов, итоговое приготовление блюда)
5. организация развивающей среды в кабинете

## Slide 4: Этапы реализации проекта

## Slide 5: Образовательный модуль «Поварёнок»

## Slide 6: Поэтапный план реализации проекта
I этап. Разработка проекта (декабрь 2021 – январь 2022) |  |  | 
1. | Деятельность | Сроки | Ответственный
2. | Создание творческой группы | 01-12.12.2021г. | Руководитель проекта
3. | Мониторинг материально-технической базы | 12-25.12.2021г. | Творческая группа
4. | Изучение литературы по теме проекта, опыта по направлению | 12-25.12.2021г. | Творческая группа
5. | Разработка проекта | 12.12.2021г.-30.01.2022г. | Творческая группа
II этап. Подготовка к реализации проекта (февраль 2021-сентябрь 2021) |  |  | 
1. | Разработка плана тематических погружений | 11.01- 01.05.2021г. | Творческая группа
2. | Обсуждение плана тематических погружений на методическом объединении | 16.05.2021г. | Творческая группа
III этап. Реализация проекта (октябрь 2021 – апрель 2022) |  |  | 
1. | Совместная деятельность с детьми в соответствии с планом проекта | 15.09.2021-31.05.2022г. | Воспитатели, специалисты
2. | Совместная деятельность с родителями в соответствии с планом проекта | 15.09.2021-31.05.2022г. | Воспитатели, специалисты
IV этап. Подведение итогов. |  |  | 
1. | Информирование общественности о результатах реализации проекта: 1.Открытие центра «Поварёнок» 2.Результаты детской деятельности (детские проекты) | 01.11.2021г. 01.11.2022г. | Руководитель проекта
2. | Формирование кейса проектных материалов | В течение учебного года | Воспитатели, специалисты
3. | Размещение проектных материалов | Ежемесячно | Творческая группа

## Slide 7: Показатели проекта (контрольные точки)
№ п/п | Показатель | Базовое значение | Сроки
 | Организация образовательного пространства «Поварёнок» в помещении на базе МБДОУ детский сад «Рыбка»; | Организация зоны активности «Поварёнок» Приобретение инвентаря и оборудования | Декабрь 2021
2. | Создание родительского чата для обмена рецептами и выбора приготовления блюд на следующее занятие. | Платформа ватсап и вайбер | Январь 2022
3. | Фотобанк детских рецептов | Печатное издание | Май 2022

## Slide 8: Содержание проекта «Поварёнок» погружение в профессиональные отрасли и профессии по типу «человек – человек»
№ п\п | Тема | Теория | Практика
1. | Модуль 1. Введение в мир кулинарного искусства | История кулинарного искусства | Презентация национальных блюд (виды блюд, способы приготовления), работа с родителями
2. | Модуль 2. Салаты Столовый этикет | Основные правила столового этикета, вкусовое совмещение продуктов | Приготовление различных салатов, оформление стола, презентация блюда
3. | Модуль 3. Бутерброды Новогодний этикет | Новогодний стол в разных странах | Приготовление различных бутербродов с обязательным новогодним оформлением и презентацией
4. | Модуль 4. Десерты Ресторанный этикет | Профессии в сфере питания | Открытие детского ресторана быстрого питания (название, сервис, меню)
5. | Модуль 5. Холодные и горячие закуски. Праздничный этикет | Праздничные оформления столов | Организация дня рождения проекта «Острова успеха»
6. | Подведение итогов | Видеофильм «Как это было» | Создание фильма, фотовыставки, презентация профессии в сфере питания на выбор

## Slide 9: Учебно – тематический план
№ п\п | Тема | теория | практика | всего
1. | Модуль 1. Введение в мир кулинарного искусства | 1 | 1 | 2
2. | Модуль 2. Салаты Столовый этикет | 1 | 3 | 4
3. | Модуль 3. Бутерброды Новогодний этикет | 1 | 2 | 3
4. | Модуль 4. Десерты Ресторанный этикет | 1 | 3 | 4
5. | Модуль 5. Холодные и горячие закуски. Праздничный этикет | 1 | 3 | 4
6. | Подведение итогов | 1 | 1 | 2
 | ИТОГО | 6 | 13 | 19

## Slide 10: Спасибо за внимание
Современному ребенку – современный педагог!